## Приложение № 3
ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ В 2021 ГОДУ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ ПРИОРИТЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЖИТЕЛЯМИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФОРМЫ ГОЛОСОВАНИЯ, ПРОШЕДШЕГО В ПЕРИОД С 11 ПО 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА.
№п/п | Наименование населенного пункта | Объект благоустройства, отобранный жителями в рамках реализации социально-значимых проектов, имеющих приоритетное значение и определенных жителями в ходе проведения дополнительной формы голосования, прошедшего в период с 11 по 13 сентября 2020 года. | Наименование проекта | Краткое описание проекта | Адрес земельного участка, на котором будет расположен объект | Кадастровый номер земельного участка | Площадь участка (м2) | Предусмотрено в краевом бюджете на реализацию проекта (тыс. рублей) | Вид закупки товаров (работ, услуг) (единственный поставщик, аукцион, конкурс, запрос котировок) | Дата размещения извещения о закупке товаров (работ, услуг) | Сведения о муниципальном контракте (договоре) |  |  |  |  | График выполнения работ (оказания услуг) |  |  | Дата завершения реализации проекта (введения объекта) | Ответственный исполнитель | БЫЛО ДО ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
[11 empty] | Реквизиты заключенного договора (контракта) (номер, дата) | Цена контракта (договора) (тыс. рублей) | Наименование поставщика (подрядчика) | Предмет закупки | Дата исполнения контракта (договора) | Номер этапа выполнения контракта (договора) | Наименование видов работ (услуг) | Дата выполнения этапа контракта (договора) |  |  | Краткое описание проекта**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5
2.1. | Козыревское сельское поселение | [6 empty] | 2435.65 |  |  |  | 2030.92
| п. Козыревск | Место для отдыха жителей | Место для отдыха жителей | Кадастровые работы по формованию земельного участка; Планировочная организация земельного участка; Установка опор освещения - 2 шт.; Укладка плитки и бордюров; Устройство газонов; Устройство цветников - 2 шт.; Устройство фото зоны - 1 шт.; Установка скамеек - 4 шт.; Установка урн - 3 шт. | Камчатский край, Усть-Камчатский район, п.Козыревск, ул. Переулок 2-й Рабочий район дома № 1 |  |  | 2083.65 | Единственный поставщик | 01.02.2021 | № 05-21 от 01.02.2021 | 60 | ООО "Топбюро" | Кадастровые работы (постановка ЗУ на ГКУ) | 31.05.2021 |  | Кадастровые работы (постановка ЗУ на ГКУ) | 31.05.2021 | 01.09.2021 | специалист в сфере закупок - Залётина Анна Анатольевна, тел.: 8(415-34)23026
[9 empty] | Электронный аукцион | 26.02.2021 | № 0138300004521000001 от 01.04.2021 | 1618.92 | ИП "Вагин Д.С." | Реализация проекта ДФГ "Место для отдыха жителей» | 01.08.2021 | 2 этап | Планировочная организация земельного участка; Устройство ограждения Покраска опор освещения - 2 шт, установка 2-х рожковых светильников.-2 шт; Устройство покрытий из тротуарной плитки и бордюров; Установка скамеек -6 шт. Установка урн металлических опрокидывающихся- 5 шт. Установка вазонов железобетонных - 4 шт., чаш для цветов- 6 шт, памятного знака* (для фотозоны) -1 шт. | 01.08.2021
| с. Майское | Остановочный павильон | Остановочный павильон | Кадастровые работы по формованию земельного участка; Планировочная организация земельного участка; Строительство павильона; Установка скамеек в количестве 4 шт.; Установка урн в количестве урн в количестве 3 шт. | Камчатский край, Усть-Камчатский район, с. Майское, ул. Советская, район дома №2 |  |  | 352 | Единственный поставщик | 01.02.2021 | № 06-21 от 01.02.2021 | 30 | ООО "Топбюро" | Кадастровые работы (постановка ЗУ на ГКУ) |  |  | Кадастровые работы (постановка ЗУ на ГКУ) | 31.05.2021 | 01.09.2021 | специалист в сфере закупок - Залётина Анна Анатольевна, тел.: 8(415-34)23026
[9 empty] | Единственный поставщик | 01.03.2021 | № 09-21 от 01.03.2021 | 322 | ИП "Вагин Д.С." | Реализация проекта ДФГ «Остановочный павильон» | 2021-08-01 |  | Планировочная организация земельного участка; Строительство павильона; Установка скамеек в количестве 2 шт.; Установка урн в количестве урн в количестве 2 шт. | 01.08.2021
2.2. | Ключевское сельское поселение | [6 empty] | 7000 |  |  |  | 5918.6436
| п. Ключи | Детская площадка | Веселый островок | 1. Планировочная организация земельного участка; 2. Разработка грунта; 3. Разработка проекта и Установка освещения; 4. Приобретение и установка видеонаблюдения; 5. Установка ограждения; 6. Приобретение безопасного покрытия и его устройство; 7. Приобретение и установка основного игрового комплекса; 8. Приобретение и установка скамеек; 9. Приобретение и установка урн; 10. Приобретение и установка отдельных дополнительных игровых элементов. | Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Ключи ул. 23 Партсъезда, в 17 метрах от дома № 17. |  |  | 7000 | Единственный поставщик | 09.03.2021 | № 21-400-00-ДЮ/00015 от 09.03.2021 | 40 | АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» | Постановка земельного участка на кадастровый учет | 09.06.2021 |  | Постановка земельного участка на кадастровый учет | 2021-06-09 | 01.10.2021 | Нефедова Ксения Андреевна - и.о. начальника отдела ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ, тел.: 84153421682
[9 empty] | Электронный аукцион | 03.03.2021 | № 6 от 27.03.2021 | 1965.8188 | ИП "Демидова О.А." | Приобретение и поставка детского игрового оборудования | 20.06.2021 | 1 этап | Приобретение и поставка детского игрового оборудования | 31.05.2021
[9 empty] | Электронный аукцион | 05.03.2021 | № 8 от 02.04.2021 | 1245.2 | ООО "Орсис Групп" | Приобретение резинового покрытия для детского игрового комплекса | 20.06.2021 | 1 этап | Поставка резинового покрытия | 20.06.2021
[9 empty] | Электронный аукцион | 14.03.2021 | № 7 от 04.04.2021 | 2667.6249 | ИП "Вишняков А.А." | Устройство детского игрового комплекса | 01.08.2021 | 1 этап | Бетонирование площадки | 30.06.2021
[16 empty] | 2 этап | Укладка резинового покрытия | 10.07.2021
[16 empty] | 3 этап | Монтаж детского игрового оборудования | 01.08.2021
2.3. | Усть-Камчатский муниципальный район | [6 empty] | 10278,33000 |  |  |  | 9832.4409
1 | п. Усть-Камчатск | Футбольное поле | Выполнение работ по благоустройству футбольного поля | Выполнение земляных работ, устройство нового покрытия, устройство фундаментов, устройство ворот | Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 22 | 41:09:0010114:4204 | 2925 | 10278,33000 | Электронный аукцион | 05.04.2021 | № 0138600001621000047-1-2 от 26.04.2021 | 6561.504 | ИП "Сурков А.А." | Выполнение работ по благоустройству футбольного поля | 25.08.2021 | 1 этап | Устройство бетонного основания | 2021-08-01 | 31.08.2021 | МБУ ДО ДЮСШ п. Усть-Камчатск
[16 empty] | 2 этап | Монтаж покрытия (искуственный газон) | 2021-08-25
[9 empty] | Электронный аукцион | 2021-04-07 | № 0338300010121000001-3-3 от 01.05.2021 | 2176.9862 | ООО "Сагама-Сервис" | Поставка искусственного газона для футбольного поля | 2021-06-15 | 1 этап | Поставка искусственного газона для футбольного поля | 2021-06-15
[9 empty] | Единственный поставщик | 05.04.2021 | № 31 от 06.04.2021 | 303.9507 | ИП "Креслин" | Приобретение ворот для футбольного поля | 01.07.2021 |  | Приобретение ворот для футбольного поля | 01.07.2021
[9 empty] | Единственный поставщик | 05.04.2021 | № 32 от 06.04.2021 | 590 | ООО "Феникс" | Приобретение резиновой крошки | 15.06.2021 |  | Приобретение резиновой крошки | 15.06.2021
[9 empty] | Единственный поставщик | 05.04.2021 | № 33 от 06.04.2021 | 200 | ИП "Мостовой С.И." | Доставка резиновой крошки | 20.06.2021 |  | Доставка резиновой крошки | 20.06.2021
2.4. | Усть-Камчатское сельское поселение | [6 empty] | 286.02 |  |  |  | 286.02
2 | с. Крутоберегово | Место для сбора мусора | Устройство места для сбора твердых коммунальных отходов в с. Крутоберегово | Проект обустройства площадки для сбора тердых коммунальных отходов в с. Крутоберегово разработан с целью улучшения санитарной и эпидемиологической безопасности населения, соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды. | Камчатский край, Усть-Камчатский район, с. Крутоберегово, ул. Юбилейная, д. 17 |  |  | 286.02 | Единственный поставщик | 04.03.2021 | № 01 от 04.03.2021 | 286.02 | ИП "Сурков А.А." | Устройство места для сбора твердых коммунальных отходов в с. Крутоберегово | 31.07.2021 |  | Земляные работы | 01.07.2021 | 31.07.2021 | Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администарции УК МР
[17 empty] | Установка фундаменты | 10.07.2021
[17 empty] | Устройство навеса | 31.07.2021

## Экономия (hidden)
Приложение к письму Министерства по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края
Информация об экономии средств краевого бюджета, полученной по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров (работ, услуг) в рамках реализации в 2021 году социально-значимых проектов, имеющих приоритетное значение для жителей
П/Н | Наименование заказчика | Наименование проекта ДФГ | ИКЗ | Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) | Цена заключенного контракта (руб.) | Сумма экономии (руб.) 7 = 5 - 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Всего по краю |  |  |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 | Усть-Камчатский муниципальный район
2.1. | Администрация Козыревского сельского поселения | Реализация проекта ДФГ "Место для отдыха жителей" | 213410900448041090100100050014299244 | 2023650 | 1618920 | 404730
2.2. | Администрация Ключевского сельского поселения | Приобретение и поставка детского игрового оборудования | 213410900446641090100100130012899244 | 3071591 | 1965818.78 | 1105772.22
2.3. | Администрация Ключевского сельского поселения | Приобретение резинового покрытия для детского игрового комплекса | 213410900446641090100100140012219244 | 1245200 | 1245200 | 0
2.4. | Администрация Ключевского сельского поселения | Устройство детского игрового комплекса | 213410900446641090100100160014399244 | 2681030 | 2667624.85 | 13405.15
2.5. | Администрация Усть-Камчатского сельского поселения | Поставка искусственного газона для футбольного поля | 213410900395241090100100080013230244 | 2622875.13 | 2176986.21 | 445888.92
2.6. | Администрация Усть-Камчатского сельского поселения | Выполнение работ по благоустройству футбольного поля | 213410900395241090100100070024299244 | 6561504 | 6561504 | 0
|  |  |  | 18205850.13 | 16236053.84 | 1969796.29
3 | Усть-Большерецкий муниципальный район
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

## Всего контрактов 14.04.2021 (hidden)
Информация о заключенных контрактах и договорах по состоянию на 21.04.2021
П/П | МО | количество контрактов | сумма | количество извещений | сумма | всего контрактов и извещений | Всего средств
1 | Елизовский МР | 43 | 41838.3975 | 10 | 43823.9 | 53 | 85662.2975
2 | Усть-Камчатск.МР | 16 | 18068.0245 | 6 | 16236.0538 | 0 | 18068.0245
|  | 14 | 19663.091
|  | 14 | 19663.091
|  | 14 | 19663.091
|  | 14 | 19663.091
|  | 14 | 19663.091
|  | 14 | 19663.091
|  | 14 | 19663.091
|  | 14 | 19663.091
|  | 14 | 19663.091
|  | 14 | 19663.091
|  | 14 | 19663.091
итого |  | 16 | 18068.0245 | 6 | 16236.0538 | 0 | 18068.0245