## Усть-Камчатский МР 02.06.2021
№п/п | Наименование населенного пункта | Объект благоустройства, отобранный жителями ДФГ | Наименование проекта ДФГ | Краткое описание проекта | Адрес земельного участка, на котором будет расположен объект | Кадастровый номер земельного участка | Площадь участка (м2) | Предусмотрено в краевом бюджете на реализацию проекта (тыс. рублей) | Вид закупки товаров (работ, услуг) (единственный поставщик, аукцион, конкурс, запрос котировок) | Дата размещения извещения о закупке товаров (работ, услуг) | Сведения о муниципальном контракте (договоре) |  |  |  |  | График выполнения работ (оказания услуг) |  |  | Дата завершения реализации проекта (введения объекта) | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, контактный телефон)
[11 empty] | Реквизиты заключенного договора (контракта) (номер, дата) | Цена контракта (договора) (тыс. рублей) | Наименование поставщика (подрядчика) | Предмет закупки | Дата исполнения контракта (договора) | Номер этапа выполнения контракта (договора) | Наименование видов работ (услуг) | Дата выполнения этапа контракта (договора)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| п. Ключи | Детская площадка | Веселый островок | 1. Планировочная организация земельного участка; 2. Разработка грунта; 3. Разработка проекта и Установка освещения; 4. Приобретение и установка видеонаблюдения; 5. Установка ограждения; 6. Приобретение безопасного покрытия и его устройство; 7. Приобретение и установка основного игрового комплекса; 8. Приобретение и установка скамеек; 9. Приобретение и установка урн; 10. Приобретение и установка отдельных дополнительных игровых элементов. | Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, в 17 метрах от дома № 17. |  |  | 7000 | Единственный поставщик | 09.03.2021 | № 21-400-00-ДЮ/00015 от 09.03.2021 | 40 | АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» | Постановка земельного участка на кадастровый учет | 09.06.2021 |  | Постановка земельного участка на кадастровый учет | 2021-06-09 | 01.10.2021 | Нефедова Ксения Андреевна - и.о. начальника отдела ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ, тел.: 84153421682
[9 empty] | Аукцион | 03.03.2021 | № 6 от 27.03.2021 | 1965.8188 | ИП "Демидова О.А." | Приобретение и поставка детского игрового оборудования | 20.06.2021 |  | Приобретение и поставка детского игрового оборудования | 31.05.2021
[9 empty] | Аукцион | 05.03.2021 | № 8 от 02.04.2021 | 1245.2 | ООО "Орсис Групп" | Приобретение резинового покрытия для детского игрового комплекса | 20.06.2021 |  | Поставка резинового покрытия | 20.06.2021
[9 empty] | Аукцион | 14.03.2021 | № 7 от 04.04.2021 | 2667.6249 | ИП "Вишняков А.А." | Устройство детского игрового комплекса | 01.08.2021 | 1 этап | Бетонирование площадки | 30.06.2021
[16 empty] | 2 этап | Укладка резинового покрытия | 10.07.2021
[16 empty] | 3 этап | Монтаж детского игрового оборудования | 01.08.2021
[9 empty] | Единственный поставщик | 2021-05-24 | № 18 от 24.05.2021 | 86 | ИП Пунтус А.В. | Доставка резиновой плитки | 2021-06-01 |  | Доставка резинового покрытия из г. Петропавловск - Камчатский в пос. Ключи | 2021-06-01

## Экономия 02.06.2021
Информация об экономии средств краевого бюджета, полученной по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров (работ, услуг) в рамках реализации в 2021 году социально-значимых проектов, имеющих приоритетное значение для жителей
П/Н | Наименование заказчика | Наименование проекта ДФГ | ИКЗ | Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) | Цена заключенного контракта (руб.) | Сумма экономии (руб.) 7 = 5 - 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | Усть-Камчатский муниципальный район |  |  | 18205850.13 | 16236053.84 | 1969796.29
2.1. | Администрация Козыревского сельского поселения | Реализация проекта ДФГ "Место для отдыха жителей" | 213410900448041090100100050014299244 | 2023650 | 1618920 | 404730
2.2. | Администрация Ключевского сельского поселения | Приобретение и поставка детского игрового оборудования | 213410900446641090100100130012899244 | 3071591 | 1965818.78 | 1105772.22
2.3. | Администрация Ключевского сельского поселения | Приобретение резинового покрытия для детского игрового комплекса | 213410900446641090100100140012219244 | 1245200 | 1245200 | 0
2.4. | Администрация Ключевского сельского поселения | Устройство детского игрового комплекса | 213410900446641090100100160014399244 | 2681030 | 2667624.85 | 13405.15
2.5. | Администрация Усть-Камчатского сельского поселения | Поставка искусственного газона для футбольного поля | 213410900395241090100100080013230244 | 2622875.13 | 2176986.21 | 445888.92
2.6. | Администрация Усть-Камчатского сельского поселения | Выполнение работ по благоустройству футбольного поля | 213410900395241090100100070024299244 | 6561504 | 6561504 | 0

## Всего контрактов 02.06.2021
Информация о заключенных контрактах и договорах по состоянию на 026.06.2021
П/П | МО | количество контрактов | сумма | количество извещений | сумма | всего контрактов и извещений | Всего средств
2 | Усть-Камчатск.МР | 14 | 18124.0245 | 0 | 0 | 14 | 18124.0245