## Усть-Камчатский МР 02.06.2021
№п/п | Наименование населенного пункта | Объект благоустройства, отобранный жителями ДФГ | Наименование проекта ДФГ | Краткое описание проекта | Адрес земельного участка, на котором будет расположен объект | Кадастровый номер земельного участка | Площадь участка (м2) | Предусмотрено в краевом бюджете на реализацию проекта (тыс. рублей) | Вид закупки товаров (работ, услуг) (единственный поставщик, аукцион, конкурс, запрос котировок) | Дата размещения извещения о закупке товаров (работ, услуг) | Сведения о муниципальном контракте (договоре) |  |  |  |  | График выполнения работ (оказания услуг) |  |  | Дата завершения реализации проекта (введения объекта) | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, контактный телефон)
[11 empty] | Реквизиты заключенного договора (контракта) (номер, дата) | Цена контракта (договора) (тыс. рублей) | Наименование поставщика (подрядчика) | Предмет закупки | Дата исполнения контракта (договора) | Номер этапа выполнения контракта (договора) | Наименование видов работ (услуг) | Дата выполнения этапа контракта (договора)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| п. Козыревск | Место для отдыха жителей | Место для отдыха жителей | Кадастровые работы по формованию земельного участка; Планировочная организация земельного участка; Установка опор освещения - 2 шт.; Укладка плитки и бордюров; Устройство газонов; Устройство цветников - 2 шт.; Устройство фото зоны - 1 шт.; Установка скамеек - 4 шт.; Установка урн - 3 шт. | Камчатский край, Усть-Камчатский район, п.Козыревск, ул. Переулок 2-й Рабочий район дома № 1 |  |  | 2083.65 | Единственный поставщик | 2021-05-20 | № 17-21 от 20.05.2021 | 30 | ООО "Топбюро" | Кадастровые работы (постановка ЗУ на ГКУ) | 2021-07-15 |  | Кадастровые работы (постановка ЗУ на ГКУ) | 2021-07-15 |  | специалист в сфере закупок - Залётина Анна Анатольевна, тел.: 8(415-34)23026
[9 empty] | Аукцион | 26.02.2021 | № 0138300004521000001 от 01.04.2021 | 1618.92 | ИП "Вагин Д.С." | Реализация проекта ДФГ "Место для отдыха жителей» | 01.08.2021 |  | Планировочная организация земельного участка, устройство ограждения, покраска опор освещения, установка двухрожковых светильников, устройство покрытий из тротуарной плитки и бордюров, установка скамеек, установка урн металлических, установка железобетонных вазонов, чаш для цветов, памятного знака для фотозоны | 01.08.2021 | 01.09.2021
| с. Майское | Остановочный павильон | Остановочный павильон | Кадастровые работы по формованию земельного участка; Планировочная организация земельного участка; Строительство павильона; Установка скамеек в количестве 4 шт.; Установка урн в количестве урн в количестве 3 шт. | Камчатский край, Усть-Камчатский район, с. Майское, ул. Советская, район дома №2 |  |  | 352 | Единственный поставщик | 01.02.2021 | № 06-21 от 01.02.2021 | 30 | ООО "Топбюро" | Кадастровые работы (постановка ЗУ на ГКУ) |  |  | Кадастровые работы (постановка ЗУ на ГКУ) | 31.05.2021 | 01.09.2021 | специалист в сфере закупок - Залётина Анна Анатольевна, тел.: 8(415-34)23026
[9 empty] | Единственный поставщик | 01.03.2021 | № 09-21 от 01.03.2021 | 322 | ИП "Вагин Д.С." | Реализация проекта ДФГ «Остановочный павильон» | 2021-08-01 |  | Планировочная организация земельного участка;Строительство павильона; Установка скамеек в количестве 2 шт.; Установка урн в количестве урн в количестве 2 шт. | 01.08.2021