

Камчатский край

Усть-Камчатский район

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**Администрации Усть-Камчатского муниципального района**

**.2023 №**

п. Усть-Камчатск

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе» |

В соответствии с постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 22.03.2018 № 288 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Усть-Камчатского муниципального района, их формирования и реализации» и с постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П «О государственной программе «Реализация государственной национальной политике и укрепление гражданского единства в Камчатском крае», в целях реализации государственной национальной политики и укрепления единства в Усть-Камчатском муниципальном районе,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу Усть-Камчатского муниципального района «Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе» согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу:

2.1 постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 16.01.2019 №10 «Об утверждении муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе»;

2.2 постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 09.04.2019 №166 «О внесении изменений в муниципальную программу Усть-Камчатского муниципального района «Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 16.01.2019 №10»;

2.3 постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 19.05.2020 №279 «О внесении изменений в муниципальную программу Усть-Камчатского муниципального района «Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 16.01.2019 №10»;

2.4 постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 30.09.2020 №548 «О внесении изменений в муниципальную программу Усть-Камчатского муниципального района «Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 16.01.2019 №10»;

2.5 постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 24.02.2021 №81 «О внесении изменений в муниципальную программу Усть-Камчатского муниципального района «Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 16.01.2019 №10»;

2.6 постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 11.07.2022 № 274 «О внесении изменений в муниципальную программу Усть-Камчатского муниципального района «Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 16.01.2019 №10»;

3. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя Управления экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения Садыкова М.М.

Глава Усть-Камчатского

муниципального района О. С. Бондаренко

Приложение

к постановлению администрации

Усть-Камчатского муниципального района

от \_\_\_\_ .2023 №\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**Усть-Камчатского муниципального района**

**«Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе»**

п. Усть-Камчатск

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**Усть-Камчатского муниципального района**

**«Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе» (далее - Программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальное казенное учреждение (далее - Управление экономического развития и контрольной деятельности) |
| Соисполнители Программы | Администрация Усть-Камчатского муниципального района |
| Участники Программы | некоммерческие организации и/или граждане |
| Подпрограммы Программы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты  Программы | отсутствуют |
| Цель Программы | 1) укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации);  2) создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны и своего региона, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Камчатского края, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, воспитания гражданина, имеющего активную жизненную позицию;  3) создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Усть-Камчатском муниципальном районе (далее – коренные малочисленные народы), на основе укрепления их социально-экономического потенциала при сохранении исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей этих народов;  4) повышение гражданской активности населения и улучшение условий для устойчивого развития некоммерческих неправительственных организаций, осуществляющих в Усть-Камчатском муниципальном районе деятельность по развитию гражданского общества (далее – НКО), обеспечивающих общественно-политическую стабильность;  5) создание условий для повышения уровня гражданской ответственности за судьбу страны и своего региона, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Камчатского края, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, воспитания гражданина, имеющего активную жизненную позицию. |
| Задачи Программы | 1) развитие традиционных форм жизнеобеспечения (промыслов) коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Усть-Камчатском муниципальном районе (далее - коренных малочисленных народов) и укрепление роли малого и среднего предпринимательства среди представителей коренных малочисленных народов, направленного на повышение эффективности традиционных видов хозяйственной деятельности;  2) укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Усть-Камчатском муниципальном районе;  3) сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных народов;  4) содействие укреплению гражданского единства, обеспечению межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений;  5) содействие этнокультурному и духовному развитию народов, проживающих в Усть-Камчатском муниципальном районе;  6) мониторинг состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций;  7) сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов;  8) создание условий для активизации участия граждан в жизнедеятельности местных сообществ, в принятии решений по вопросам местного значения, в благотворительных проектах;  9) содействие развитию общественно полезной деятельности местных сообществ, в том числе, благотворительности, путем внедрения в практику механизмов предоставления грантов на реализацию гражданских инициатив;  10) развитие системы финансовой поддержки программ и проектов НКО с обеспечением приоритетов для НКО - исполнителей общественно полезных услуг;  11) развитие инфраструктуры поддержки НКО;  12) обеспечение открытости информации о поддержке НКО;  13) совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан и развитию волонтерского движения;  14) развитие и совершенствование информационного и научно-методического обеспечения патриотического воспитания граждан;  15) обустройство, восстановление и содержание воинских захоронений;  16) проведение церемоний, памятных и иных связанных с ними мероприятий, посвященных военнослужащим. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1) количество мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, реализованных на территории Усть-Камчатского муниципального района;  2) количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства;  3) количество общин коренных малочисленных народов, получивших финансовую поддержку в целях развития экономики традиционных отраслей хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов;  4) доля общин коренных малочисленных народов, получивших финансовую поддержку в целях развития экономики традиционных отраслей хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, в общем количестве зарегистрированных общин коренных малочисленных народов;  5) количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов;  6) количество мероприятий в рамках программ и проектов НКО, проведенных при финансовой поддержке за счет средств местного бюджета;  7) количество мероприятий, проведенных в рамках программ и проектов НКО совместно с органами местного самоуправления;  8) число граждан, принявших участие в мероприятиях в рамках программ и проектов НКО при финансовой поддержке из бюджета Усть-Камчатского муниципального района;  9) количество публикаций в средствах массовой информации в Камчатском крае, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет», посвященных вопросам развития и деятельности НКО;  10) количество НКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах;  11) общая численность добровольцев, привлекаемых к реализации социально значимых программ и проектов НКО, оказанию общественно полезных услуг при финансовой поддержке из бюджета Усть-Камчатского муниципального района;  12) доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общем количестве граждан, проживающих в Усть-Камчатском районе;  13) количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных;  14) количество местных отделений военно-патриотического движения «Юнармия»;  15) количество восстановленных воинских захоронений;  16) численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, принимающих участие в общественных инициативах и проектах, направленных на гражданское и патриотическое воспитание;  17) количество проведенных церемоний, памятных и иных связанных с ними мероприятий, посвященных военнослужащим. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2023-2025 годы, этапы реализации программы не выделяются. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы – 3 009,45 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета – 286,70 тыс. рублей, из них по годам:  2023 год – 286,70 тыс. рублей;  2024 год - 0,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей,  - за счет средств краевого бюджета – 327,75 тыс. рублей, из них по годам:  2023 год – 327,75 тыс. рублей;  2024 год - 0,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей,  - за счет средств районного бюджета – 2 395,00 тыс. рублей, из них по годам:  2023 год - 695,00 тыс. рублей;  2024 год - 850,00 тыс. рублей;  2025 год – 850,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1) укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и общероссийской гражданской идентичности, обеспечение межнационального мира и согласия;  2) развитие у молодого поколения чувства гордости, уважения и почитания символов государства, уважения к историческим святыням и памятникам Отечества;  3) достижение высокой вовлеченности граждан организацию и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию;  4) создание условий для повышения занятости коренных малочисленных народов в традиционных видах хозяйственной деятельности;  5) создание условий для развития традиционного природопользования коренными малочисленным народами;  6) реализация мер поддержки сохранения традиционной национальной культуры коренных малочисленных народов, духовного национально-культурного возрождения коренных малочисленных народов;  7) повышение эффективности деятельности и финансовой устойчивости НКО;  8) активизация деятельности местных сообществ в сфере создания и продвижения социальных инициатив, участия в принятии решений по вопросам местного значения;  9) формирование сообщества специалистов и наставников, ведущих работу в сфере патриотического воспитания;  10) активизация и повышения интереса граждан к изучению истории Отечества и Камчатского края, в том числе военной истории, к историческому прошлому страны, ее героическим страницам, сохранение памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества;  11) активизация взаимодействия военно-патриотических объединений (клубов) и ветеранских организаций в целях повышения эффективности формирования у молодежи готовности к защите Отечества и военной службе;  12) достижение высокой вовлеченности граждан в организацию и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию на всех уровнях;  13) восстановление и сохранение воинских захоронений в Усть-Камчатском районе;  14) увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами;  15) увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, принимающих участие в общественных инициативах и проектах, направленных на гражданское и патриотическое воспитание. |

**1. Приоритеты и цели государственной политики в сфере**

**реализации Программы**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения муниципального района относится разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

1.1. Основными приоритетами государственной политики в сфере реализации Программы являются:

1) обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений;

2) развитие системы гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения;

3) обеспечение прав коренных малочисленных народов;

4) обеспечение общественно-политической стабильности;

5) повышение гражданской активности населения и улучшение условий для устойчивого развития некоммерческих неправительственных организаций, осуществляющих деятельность в Усть-Камчатском муниципальном районе.

1.2. Исходя из вышеуказанных основных приоритетов государственной политики в сфере реализации Программы целями Программы являются:

1) укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации);

2) создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны и своего региона, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Камчатского края, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, воспитания гражданина, имеющего активную жизненную позицию;

3) создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Усть-Камчатском муниципальном районе (далее – коренные малочисленные народы), на основе укрепления их социально-экономического потенциала при сохранении исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей этих народов;

4) повышение гражданской активности населения и улучшение условий для устойчивого развития некоммерческих неправительственных организаций, осуществляющих в Усть-Камчатском муниципальном районе деятельность по развитию гражданского общества (далее – НКО), обеспечивающих общественно-политическую стабильность;

5) создание условий для повышения уровня гражданской ответственности за судьбу страны и своего региона, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Камчатского края, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, воспитания гражданина, имеющего активную жизненную позицию.

1.3. Достижение указанных целей потребует решения следующих задач:

1) развитие традиционных форм жизнеобеспечения (промыслов) коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Усть-Камчатском муниципальном районе (далее - коренных малочисленных народов) и укрепление роли малого и среднего предпринимательства среди представителей коренных малочисленных народов, направленного на повышение эффективности традиционных видов хозяйственной деятельности;

2) укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Усть-Камчатском муниципальном районе;

3) сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных народов;

4) содействие укреплению гражданского единства, обеспечению межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений;

5) содействие этнокультурному и духовному развитию народов, проживающих в Усть-Камчатском муниципальном районе;

6) мониторинг состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций;

7) сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов;

8) создание условий для активизации участия граждан в жизнедеятельности местных сообществ, в принятии решений по вопросам местного значения, в благотворительных проектах;

9) содействие развитию общественно полезной деятельности местных сообществ, в том числе, благотворительности, путем внедрения в практику механизмов предоставления грантов на реализацию гражданских инициатив;

10) развитие системы финансовой поддержки программ и проектов НКО с обеспечением приоритетов для НКО - исполнителей общественно полезных услуг;

11) развитие инфраструктуры поддержки НКО;

12) обеспечение открытости информации о поддержке НКО;

13) совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан и развитию волонтерского движения;

14) развитие и совершенствование информационного и научно-методического обеспечения патриотического воспитания граждан;

15) обустройство, восстановление и содержание воинских захоронений;

16) проведение церемоний, памятных и иных связанных с ними мероприятий, посвященных военнослужащим.

В рамках реализации основных мероприятий Программы предоставляются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, из бюджета Усть-Камчатского муниципального района в соответствии с нормативными-правовыми актами, утвержденными администрацией Усть-Камчатского муниципального района, либо могут предоставляться субсидии сельским поселениям, входящим в состав Усть-Камчатского муниципального района, в соответствии с частью 7 Программы.

[Сведения](consultantplus://offline/ref=59D4059D8414CB014FC07BDC9FAD27F97373494659279AA2CA99280227F19174409F2207C7FB93E1E6B0009F28210AF6559543C9789CB58AF3E795A37221A) о показателях (индикаторах) реализации Программы и их значения приведены в приложении 1 к Программе.

Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, [сведения](consultantplus://offline/ref=59D4059D8414CB014FC07BDC9FAD27F97373494659279AA2CA99280227F19174409F2207C7FB93E1E6B00C9F29210AF6559543C9789CB58AF3E795A37221A) о которых приведены в приложении 2 к Программе.

[Финансовое обеспечение](consultantplus://offline/ref=59D4059D8414CB014FC07BDC9FAD27F97373494659279AA2CA99280227F19174409F2207C7FB93E1E7B10D9B29210AF6559543C9789CB58AF3E795A37221A) реализации Программы приведено в приложении 3 к Программе.

**2. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы**

2.1. В рамках основного мероприятия 1 «Поддержка традиционных промыслов и ремесел коренных малочисленных народов» предоставляются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, из бюджета Усть-Камчатского муниципального района в соответствии с нормативными-правовыми актами, утвержденными администрацией Усть-Камчатского муниципального района на финансовое обеспечение затрат связанных с созданием условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов.

2.2. В рамках основного мероприятия 2 «Создание условий для развития традиционных национальных праздников в Усть-Камчатском муниципальном районе» предоставляются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, из бюджета Усть-Камчатского муниципального района в соответствии с нормативными-правовыми актами, утвержденными администрацией Усть-Камчатского муниципального района на финансовое обеспечение или возмещение затрат связанных с развитием и поддержкой традиционных национальных праздников.

В рамках реализации указанного основного мероприятия также могут предоставляться субсидии сельским поселениям, входящим в состав Усть-Камчатского муниципального района, в соответствии с пунктом 7 Программы.

2.3. В рамках основного мероприятия 3 «Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных народов» предоставляются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, из бюджета Усть-Камчатского муниципального района в соответствии с нормативными-правовыми актами, утвержденными администрацией Усть-Камчатского муниципального района на финансовое обеспечение или возмещение затрат связанных с сохранением и развитием национальной культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных народов.

2.4. В рамках основного мероприятия 4 «Укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение самобытности многонационального народа Российской Федерации» предоставляются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, из бюджета Усть-Камчатского муниципального района в соответствии с нормативными-правовыми актами, утвержденными администрацией Усть-Камчатского муниципального района на финансовое обеспечение или возмещение затрат связанных с проведением мероприятий направленных на укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение самобытности народностей Российской Федерации.

2.5. В рамках основного мероприятия 5 «Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности» предоставляются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, из бюджета Усть-Камчатского муниципального района в соответствии с нормативными-правовыми актами, утвержденными администрацией Усть-Камчатского муниципального района на финансовое обеспечение или возмещение затрат связанных со стимулированием развития местных сообществ, развития благотворительности на территории Усть-Камчатского муниципального района.

2.6. В рамках основного мероприятия 6 «Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций» средства направляются на обеспечение деятельности ресурсных центров на территории Усть-Камчатского муниципального района.

2.7. В рамках основного мероприятия 7 «Патриотическое воспитание граждан Усть-Камчатского муниципального района» предоставляются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, из бюджета Усть-Камчатского муниципального района в соответствии с нормативными-правовыми актами, утвержденными администрацией Усть-Камчатского муниципального района на финансовое обеспечение или возмещение затрат связанных с обустройством и восстановлением воинских захоронений.

Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджетов всех уровней, а также за счет внебюджетных источников (средств общин коренных малочисленных народов).

Финансовая поддержка предоставляется в течение реализации Программы, в пределах утвержденных ассигнований на реализацию данной Программы.

**3. Информация об участии внебюджетных организаций**

**в реализации Программы**

По основному мероприятию 1 «Поддержка традиционных промыслов и ремесел коренных малочисленных народов» Объемы финансирования за счет средств внебюджетных источников устанавливаются в зависимости от степени участия общин коренных малочисленных народов в реализации мероприятий Программы и составляют не менее пяти процентов от общей суммы предоставляемой общине финансовой поддержки.

**4. Анализ рисков реализации Программы**

Основными рисками реализации Программы являются внутренние риски реализации Программы, к числу которых относятся:

- неэффективное планирование мероприятий;

- неэффективное, нецелевое использование средств субсидий получателями;

- сокращение средств районного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы.

При реализации Программы необходимо прогнозировать появление рисков, возникающих при реализации стратегических направленностей, своевременно предпринимать меры по уменьшению их негативных последствий в целях достижения целевых индикаторов и показателей Программы.

Наиболее существенные последствия для реализации Программы имеют следующие риски:

* недостаточные меры государственной и муниципальной поддержки;
* нехватка квалифицированных кадров;
* недостаточный уровень предпринимательской культуры, низкая эффективность консолидации усилий некоммерческих организаций и властей по реализации намеченных проектов;
* организационные ошибки;
* обстоятельства непреодолимой силы;
* недобросовестность организаций, осуществляющих поставку товаров, исполнение работ (услуг) для нужд некоммерческих организаций;
* изменения законодательства.

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться посредством:

- мониторинга реализации мероприятий Программы ответственным исполнителем Программы - Управлением экономического развития и контрольной деятельности;

- сбор отчетности по освоению средств субсидий;

- подготовки и представления в администрацию Усть-Камчатского муниципального района и Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района ежегодного доклада о ходе и результатах реализации настоящей Программы, который может содержать предложения о ее корректировке.

**5. Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы**

Показатели (критерии) оценки эффективности реализации Программы приведены в приложении 1 к Программе.

**6. Методика оценки эффективности реализации Программы**

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов).

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки:

- степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, предусмотренных приложением 1 к Программе;

- степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий Программы по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

Степень достижения целей (решения задач) Программы (Сд) определяется по формуле:

Сд=Зф/Зп×100 %

где Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Уф) определяется по формуле:

Уф=Фф/Фп×100 %

где: Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Интервалы значений показателя, при которых реализация Программы характеризуется: высоким уровнем эффективности; удовлетворительным уровнем эффективности; неудовлетворительным уровнем эффективности устанавливаются администрацией Усть-Камчатского муниципального района.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности в следующих случаях:

- значения 90 процентов и более показателей Программы входят в установленный интервал значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 90 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:

- значения 75 процентов и более показателей Программы входят в установленный интервал значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 75 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация Программы не отвечает указанным критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

**7. Субсидии бюджетам поселений**

7.1. В целях софинансирования отдельных мероприятий Программы и обеспечения их реализации органами местного самоуправления сельских поселений в Усть-Камчатском муниципальном районе, бюджетам поселений в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=C7EE7B8A3082A8D891E08B6B7919E7868152C0C9C7375469B77E842C39oFsEE) Российской Федерации предоставляются субсидии из районного бюджета.

7.2. Условия предоставления и расходования субсидий бюджетам сельских поселений:

1. наличие утвержденных органами местного самоуправления сельских поселений в Усть-Камчатском муниципальном районе муниципальных программ, содержащих аналогичные мероприятия;
2. наличие в бюджете поселения бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения в соответствующем финансовом году и плановом периоде муниципальной программы с учетом установленного уровня софинансирования в размере не менее 1 (один) процента;
3. использование органами местного самоуправления сельских поселений в Усть-Камчатском муниципальном районе субсидий по целевому назначению;
4. представление органами местного самоуправления сельских поселений в Усть-Камчатском муниципальном районе в Управление отчётов об использовании субсидий по форме и в порядке, установленными администрацией Усть-Камчатского муниципального района, а также документов, подтверждающих фактически произведенные затраты;
5. соблюдение органами местного самоуправления сельских поселений в Усть-Камчатском муниципальном районе бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

7.3. Органы местного самоуправления сельских поселений в Усть-Камчатском муниципальном районе, имеющие право на получение субсидий, ежегодно до 01 июля предшествующего года представляют в Управление заявки на получение субсидий.

7.4. Предоставление субсидий бюджетам сельских поселений в Усть-Камчатском муниципальном районе осуществляется на основании соглашений, заключаемых между Управлением и органами местного самоуправления сельских поселений в Усть-Камчатском муниципальном районе.

7.5. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в районный бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления администрации Усть-Камчатского муниципального района.

7.6. В случаях несоблюдения условий предоставления субсидий бюджетам сельских поселений, указанных в настоящей Программе, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с пунктом 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

|  |
| --- |
| Приложение 1  к муниципальной программе Усть-Камчатского муниципального района «Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_ |

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе» и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Оценка | Прогноз 2023 | Прогноз 2024 | Прогноз 2025 |
| 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | количество мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, реализованных на территории Усть-Камчатского муниципального района | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | чел | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | количество общин коренных малочисленных народов, получивших финансовую поддержку в целях развития экономики традиционных отраслей хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов | ед | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | доля общин коренных малочисленных народов, получивших финансовую поддержку в целях развития экономики традиционных отраслей хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, в общем количестве зарегистрированных общин коренных малочисленных народов | % | 6,7 | 5,5 | 6 | 6 |
| 5 | количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов | чел | 75 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | количество мероприятий в рамках программ и проектов НКО, проведенных при финансовой поддержке за счет средств бюджета Усть-Камчатского муниципального района | ед | 10 | 10 | 12 | 12 |
| 7 | количество мероприятий, проведенных в рамках программ и проектов НКО совместно с органами местного самоуправления | ед | 2 | 5 | 6 | 6 |
| 8 | число граждан, принявших участие в мероприятиях в рамках программ и проектов НКО при финансовой поддержке из бюджета Усть-Камчатского муниципального района | ед | 500 | 1700 | 1800 | 1800 |
| 9 | количество публикаций в средствах массовой информации в Камчатском крае, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет», посвященных вопросам развития и деятельности НКО | ед | 20 | 50 | 60 | 60 |
| 10 | количество НКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах | ед | 2 | 5 | 6 | 6 |
| 11 | общая численность добровольцев, привлекаемых к реализации социально значимых программ и проектов НКО, оказанию общественно полезных услуг при финансовой поддержке из бюджета Усть-Камчатского муниципального района | ед | 50 | 50 | 60 | 60 |
| 12 | доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общем количестве граждан, проживающих в Усть-Камчатском районе | % | 45 | 45 | 50 | 50 |
| 13 | количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных | ед | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 14 | количество местных отделений военно-патриотического движения «Юнармия» | ед | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 15 | количество восстановленных воинских захоронений | ед | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, принимающих участие в общественных инициативах и проектах, направленных на гражданское и патриотическое воспитание | ед | 100 | 300 | 350 | 350 |
| 17 | количество проведенных церемоний, памятных и иных связанных с ними мероприятий, посвященных военнослужащим | ед | 1 | 3 | 4 | 4 |

|  |
| --- |
| Приложение 2  к муниципальной программе Усть-Камчатского муниципального района «Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_ |

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации муниципальной Программы, основного мероприятия |
| Начало реализации | Окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Поддержка традиционных промыслов и ремесел коренных малочисленных народов» | Управление экономического развития и контрольной деятельности | 2023 | 2025 | улучшение производственной базы и качества жизни коренных малочисленных народов, проживающих в Усть-Камчатском муниципальном районе. | уменьшение объемов освоения лимитов на добычу водных биоресурсов родовыми общинами |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Создание условий для развития традиционных национальных праздников в Усть-Камчатском муниципальном районе» | Управление экономического развития и контрольной деятельности | 2023 | 2025 | сохранение национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Усть-Камчатского муниципального района | - потеря духовных ценностей и национальных обрядов;  - утрата культурного наследия коренных малочисленных народов |
| 3 | Основное мероприятие 3 «Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных народов» | Управление экономического развития и контрольной деятельности | 2023 | 2025 | реализация мер поддержки сохранения традиционной национальной культуры коренных малочисленных народов, духовного и национально-культурного возрождения коренных малочисленных народов | - снижение активности этнокультурных объединений, нивелирование их вклада в сохранение стабильности межнациональных отношений;  - сокращение этнокультурного разнообразия народов, проживающих в Камчатском крае |
|  | Основное мероприятие 4 «Укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение самобытности многонационального народа Российской Федерации» | Управление экономического развития и контрольной деятельности | 2023 | 2025 | Интеграция национальных объединений в социально-  культурную жизнь района | снижение взаимодействия органов государственной власти и этнокультурных объединений, ухудшение качества и оперативности «принимаемых решении в области» государственной национальной политики.  Увеличение количества конфликтов между трудовыми мигрантами и местным населением |
|  | Основное мероприятие 5 «Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности» | Администрация Усть-Камчатского муниципального района | 2023 | 2025 | Развитие деятельности институтов гражданского общества в малых городах и селах Камчатского края | Недостаточная мотивированность граждан к осуществлению общественно полезной деятельности в малых городах и селах Камчатского края; сложность транспортного сообщения с отдаленными населенными пунктами |
|  | Основное мероприятие 6 «Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций» | Администрация Усть-Камчатского муниципального района | 2023 | 2025 | Укрепление ресурсной устойчивости НКО, осуществляющих общественно  полезную деятельность, реализующих проекты по развитию гражданского общества;  обеспечение открытости и прозрачности финансовой поддержки НКО | Недостаточный уровень качества проектов НКО по развитию гражданского общества;  немногочисленный корпус экспертов по оценке проектов НКО и заявок на участие в конкурсных мероприятиях; слабая материально-техническая база НКО |
|  | Основное мероприятие 7 «Патриотическое воспитание граждан Усть-Камчатского муниципального района» | Администрация Усть-Камчатского муниципального района | 2023 | 2025 | Рост патриотизма, возрождение духовности, повышение уровня консолидации общества для обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Камчатского края | Низкий уровень патриотизма, безразличие к духовным ценностям, разобщенность общества, рост социальной напряженности |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе Усть-Камчатского муниципального района «Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_

**Финансовое обеспечение муниципальной программы**

**Усть-Камчатского муниципального района «Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе»**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы мероприятия | Уровень бюджета | Объем средств на реализацию программы | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 |
| «Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе» | | Всего, в том числе: | **3 009,45** | **1309,45** | **850,00** | **850,00** |
| за счет средств федерального бюджета | **286,70** | **286,70** | **0,00** | **0,00** |
| за счет средств краевого бюджета | **327,75** | **327,75** | **0,00** | **0,00** |
| за счет средств районного бюджета | **2395,00** | **695,00** | **850,00** | **850,00** |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Поддержка традиционных промыслов и ремесел коренных малочисленных народов» | Всего, в том числе: | **445,41** | **145,41** | **150,00** | **150,00** |
| за счет средств федерального бюджета | **0,00** |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета | **45,41** | 45,41 |  |  |
| за счет средств районного бюджета | **400,00** | 100,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Создание условий для развития традиционных национальных праздников в Усть-Камчатском муниципальном районе» | Всего, в том числе: | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| за счет средств федерального бюджета | **0,00** |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета | **0,00** |  |  |  |
| за счет средств районного бюджета | **100,00** | 100,00 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных народов» | Всего, в том числе: | **200,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| за счет средств федерального бюджета | **0,00** |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета | **0,00** |  |  |  |
| за счет средств районного бюджета | **200,00** |  | 100,00 | 100,00 |
| 4. | Основное мероприятие 4 «Укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение самобытности многонационального народа Российской Федерации» | Всего, в том числе: | **450,00** | **350,00** | **50,00** | **50,00** |
| за счет средств федерального бюджета | **286,70** | 286,70 |  |  |
| за счет средств краевого бюджета | **18,30** | 18,30 |  |  |
| за счет средств районного бюджета | **145,00** | 45,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5. | Основное мероприятие 5 «Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности» | Всего, в том числе: | **1380,48** | **380,48** | **500,00** | **500,00** |
| за счет средств федерального бюджета | **0,00** |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета | **80,48** | 80,48 |  |  |
| за счет средств районного бюджета | **1300,00** | 300,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6. | Основное мероприятие 6 «Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций» | Всего, в том числе: | **633,57** | **333,57** | **150,00** | **150,00** |
| за счет средств федерального бюджета | **0,00** |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета | **183,57** | 183,57 |  |  |
| за счет средств районного бюджета | **450,00** | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 7. | Основное мероприятие 7 «Патриотическое воспитание граждан Усть-Камчатского муниципального района» | Всего, в том числе: | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| за счет средств федерального бюджета | **0,00** |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета | **0,00** |  |  |  |
| за счет средств районного бюджета | **0,00** |  |  |  |