Российская Федерация

Камчатский край

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края

РЕШЕНИЕ № 63

Сессия № 4 (1-го созыва)

п. Усть-Камчатск                                                       от " 27 " ноября 2024 г.

О ликвидации Управления делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения

Рассмотрев проект Решения «О ликвидации Управления делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – Муниципального казенного учреждения», представленный Главой Усть-Камчатского муниципального района, в соответствии Уставом Усть-Камчатского муниципального района,

Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края

РЕШИЛ:

1. Ликвидировать Управление делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – Муниципальное казенное учреждение (ИНН 4109004949, ОГРН 1084141001207).

2. Утвердить План мероприятий по ликвидации Управления делами администрации Усть-Камчатского муниципального района - Муниципальное казенное учреждение, согласно приложению 1 к настоящему Решению (далее - учреждение).

3. Создать ликвидационную комиссию учреждения в составе согласно приложению 2 к настоящему Решению.

4. Установить, что ликвидационная комиссия осуществляет полномочия по управлению делами учреждения в течение периода его ликвидации, а также осуществляет все фактические и юридические действия по ликвидации учреждения в соответствии с порядком и сроками проведения ликвидации учреждения, согласно настоящему Решению и действующему законодательству Российской Федерации.

5. Заявителем в уполномоченный государственный орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что учреждение находится в процессе ликвидации выступить – руководителю учреждения Терикову Дмитрию Сергеевичу.

6. Имущество учреждения, оставшееся после проведения ликвидационных процедур, передать в казну Усть-Камчатского муниципального округа.

7. По завершению ликвидации учреждения Управлению имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества Усть-Камчатского муниципального округа.

8. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2025 года.

Председатель Совета народных

депутатов Усть-Камчатского

муниципального округа Камчатского края                                      Г.А. Шлычкова

|  | Приложение 1 к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края от 27.11.2024 № 63 |
| --- | --- |

ПЛАН

ликвидационных мероприятий Управления делами администрации Усть-Камчатского муниципального района - Муниципального казенного учреждения (далее - учреждение)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Норма, регулирующая порядок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие Решения о ликвидации учреждения и формирование Ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационных мероприятий учреждения как юридического лица |  | Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края | п.2 ст.61 ГК РФ; п.3 ст. 62 ГК РФ | С момента формирования Ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами учреждения |
| 2 | Направление уведомления в Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю о принятом Советом народных депутатов Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края решения о ликвидации учреждения и о формировании ликвидационной комиссии по внесению в ЕГРЮЛ записи о том, что учреждение находится в процессе ликвидации как юридическое лицо Уведомление направляется в Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю | В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации учреждения как юридического лица и создании Ликвидационной комиссии | ликвидационная комиссия (председатель комиссии) | п.1 ст.62 ГК РФ; п.1.2 ст.9 Закона № 129-ФЗ; п.1, п.2 ст.20 Закона № 129-ФЗ | Уведомление о принятии решения о ликвидации учреждения и о формировании ликвидационной комиссии направляется в регистрирующий орган с приложением принятого решения в письменной форме. |
| 3 | Размещение на официальном сайте ОМСУ Усть-Камчатского муниципального округа, в газете «Усть-Камчатский вестник» сообщения о том, что учреждение находится в процессе ликвидации как юридическое лицо | В течение 7 рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации учреждения как юридического лица | Ликвидационная комиссия (председатель комиссии) |  |  |
| 4 | Опубликование уведомления о ликвидации учреждения как юридического лица в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (htt://fedresurs.ru) | В течение 3 рабочих дней с даты возникновения соответствующего факта (согласно информации ФНС России – в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения) | Ликвидационная комиссия (председатель комиссии) | пп. «в.5» п.7 ст.7.1 Закона № 129-ФЗ; абз. 2 п. 9 ст. 7.1 Закона № 129-ФЗ | Приказом ФНС России от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@ установлено, что изданием, в котором публикуются сообщение о ликвидации, является «Вестник государственной регистрации». Разместить сообщение можно через специальную форму на сайте издания, заполнив заявку и отправив ее на указанный адрес электронной почты |
| 5 | Опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о ликвидации учреждения как юридического лица, а также информации о порядке и сроке заявления требований кредиторами | после предоставления уведомления о принятии решения о ликвидации учреждения в Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю в порядке, предусмотренном п.2 ст.20 Закона № 129-ФЗ (после внесения записи о начале процедуры ликвидации в ЕГРЮЛ) | Ликвидационная комиссия (председатель комиссии) | п.1 ст.63 ГК РФ; абз.2 п.2 ст.20 Закона № 129-ФЗ; Приказ ФНС России от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@. |  |
| 6 | Проведение инвентаризации имущества учреждения | До даты составления промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия (председатель комиссии) | п.27 приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34н; приказ Минфина от 13.06.1995 № 49 |  |
| 7 | Выявление кредиторов и получение дебиторской задолженности, а также уведомление в письменной форме кредиторов о ликвидации учреждения как юридического лица. Уведомление должно содержать срок для предъявления требований – не менее 2 месяцев с момента публикации сообщения о ликвидации | Не менее 2 месяцев с момента публикации сообщения о ликвидации в Вестнике государственной регистрации | Ликвидационная комиссия (председатель комиссии) | п.1 ст.63 ГК РФ | Уведомление должно осуществляться надлежащим образом – почтовым отправлением с уведомлением о вручении письма. Необходимо сохранить копии всех уведомлений, отправленных кредиторам. |
| 8 | Составление промежуточного ликвидационного баланса | После окончания срока предъявления требований кредиторам, предусмотренного пунктом 9 | Ликвидационная комиссия | п.2 ст.63 ГК РФ | Промежуточный ликвидационный баланс должен содержать сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне кредиторов и требований, предъявленных ими, результатах рассмотрения требований ликвидационной комиссией, требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда (при наличии) |
| 9 | Утверждение промежуточного ликвидационного баланса | После составления промежуточного ликвидационного баланса | Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края | п.2 ст.63 ГК РФ |  |
| 10 | Уведомление в Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю о составлении промежуточного ликвидационного баланса | После утверждения промежуточного ликвидационного баланса, но не ранее срока, установленного в п.4 ст.20 Закона № 129-ФЗ | Ликвидационная комиссия (председатель комиссии) | п.3 и п.4 ст.20 Закона № 129-ФЗ | Заявление (уведомление) направляется по форме, приведенной в приложении 5 к приказу ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ указанием на т, что оно представлено в связи с составлением промежуточного баланса (форма № Р15016). Подлинность подписи заявителя на уведомлении по форме № Р15016 должна быть заверена нотариусом. В случае подачи документов лично в УФНС России по Камчатскому краю – г.Петропавловск-Камчатский или МФЦ в п.Усть-Камчатск. Подпись заявителя должна быть засвидетельствована нотариально, за исключением случаев подачи документов в электронном виде, подписанный усиленной квалифицированной подписью заявителя. См промежуточный ликвидационный баланс в налоговый орган не предоставляется. |
| 11 | Выплата в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом денежных сумм кредиторам ликвидируемого учреждения как юридического лица в порядке очередности, установленной ст.64 ГК РФ (при наличии кредиторской задолженности) | Со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия (председатель комиссии) | п.5 ст.63 ГК РФ; ст.64 ГК РФ |  |
| 12 | Составление ликвидационного баланса | После завершения расчетов с кредиторами | Ликвидационная комиссия | п.6 ст.63 ГК РФ |  |
| 13 | Утверждение ликвидационного баланса | После составления ликвидационного баланса | Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края | п.6 ст.63 ГК РФ |  |
| 14 | Передача администрации Усть-Камчатского муниципального округа имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов | После утверждения ликвидационного баланса и удовлетворения требований кредиторов | Ликвидационная комиссия | п.8 ст.63 ГК РФ |  |
| 15 | Уведомление в УФНС по Камчатскому краю о завершении процесса ликвидации учреждения, подготовка и предоставление в регистрирующий орган для государственной регистрации следующих документов: - заявление о государственной регистрации в связи с завершением ликвидации учреждения как юридического лица (форма № Р15016); - ликвидационного баланса, утвержденного решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края; - документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (госпошлина не уплачивается в случаях: подачи заявителем документов в электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной подписью заявителя, а также через МФЦ и нотариуса) | Не ранее чем через 2 месяца с момента помещения в органах печати ликвидационной комиссией публикации о ликвидации учреждения как юридического лица | Ликвидационная комиссия | п.11ст.20, п.2,п.3,п.4 ст.22 Закона № 129-ФЗ | заявление (уведомление) направляется по форме, приведенной в приложении 5 к приказу ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ с указанием на то, что оно предоставляется в связи с завершением ликвидации юридического лица (форма № Р15016). подпись заявителя должна быть засвидетельствована нотариально, за исключением случаев подачи документов в электронном виде, подписанный усиленной квалифицированной подписью заявителя. |
| 16 | Государственная регистрация ликвидации учреждения как юридического лица, внесение записи о ликвидации в ЕГРЮЛ | Не более чем 5 рабочих дней со дня предоставления в регистрирующий орган (налоговый орган) документов, предусмотренных в пункте 18 | Регистрирующий орган по месту нахождения ликвидируемого юридического лица | п.5 ст.22, п.1, ст.8 Закона № 129-ФЗ | Ликвидация учреждения считается завершенной после внесения сведений о его ликвидации в ЕГРЮЛ |
| 17 | Направление в орган, обслуживающий лицевой счет учреждения, заявление о закрытии лицевого счета | После внесения сведений о ликвидации юридического лица в ЕГРЮЛ | Ликвидационная комиссия (председатель комиссии) | п.62,68 приказа Казначейства России от 17.10.2016 № 21в |  |
| 18 | Передача документов учреждения (в том числе связанных с ликвидацией учреждения как юридического лица) в архив | После внесения сведений о ликвидации в ЕГРЮЛ | Ликвидационная комиссия | ст.23 Закона № 125-ФЗ, Приказ Росархива от 20.1.2019 № 236 | Документы передаются в администрацию Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края |
| 19 | Уничтожение печати юридического лица | После внесения сведений о ликвидации юридического лица в ЕГРЮЛ | Ликвидационная комиссия |  |  |

|  | Приложение 2 к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края от 27.11.2024 № 63 |
| --- | --- |

Состав ликвидационной комиссии

Управления делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – Муниципальное казенное учреждение

Председатель комиссии:

- Руководитель Управления делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения – Териков Дмитрий Сергеевич;

Члены комиссии:

- Начальник отдела правовой и кадровой работы Управления делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения - Кирилкова Татьяна Сергеевна;

- Руководитель Управления финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения - Фидельских Татьяна Валерьевна;

- Руководитель Управления имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения – Скромова Елена Александровна;

- Директор муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» Усть-Камчатского муниципального района - Баева Татьяна Викторовна.