Российская Федерация

Камчатский край

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Администрации Усть-Камчатского муниципального округа

Камчатского края

10.03.2025 № 42-р

п. Усть-Камчатск

О проведении открытого соревнования по подледному лову «Золотая рыбка» п. Козыревск

В целях качественной подготовки и проведения открытого соревнования по подледному лову «Золотая рыбка» п. Козыревск 22 марта 2025 года (далее – Соревнование):

- Утвердить технический план мероприятий по подготовке и проведению Соревнования согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

- Утвердить положение о проведении Соревнования согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

- Управлению образования, культуры, спорта и социальной защиты администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края обеспечить финансирование мероприятия (в части касающейся).

- Руководителю Козыревского территориального Управления администрации Усть-Камчатского муниципального округа Соколовской А.М. обеспечить организацию и проведение Соревнований.

- Рекомендовать начальнику Усть-Камчатский МО МВД России Шмидту А.В. оказать содействие в обеспечении правопорядка на весь период проведения Соревнования.

- Рекомендовать главному врачу ГБУЗ Камчатского края «Ключевская районная больница» Мироновой А.В. оказать содействие в обеспечении дежурства медицинского работника на весь период проведения мероприятия.

- Рекомендовать директору КГКУ «ЦОД по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае» Самойлюку С.Н. оказать содействие в организации мероприятий по обеспечению безопасности населения в акватории проведения Соревнования.

- Рекомендовать Начальнику Главного управления МЧС России по Камчатскому краю генерал-майору внутренней службы И.В. Михно оказать содействие в замерах льда, присутствии на Соревновании.

- Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального округа.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Усть-Камчатского муниципального округа – Кириллову К.А.

| Глава Усть-Камчатского муниципального округа | [горизонтальный штамп подписи 1] | О.С. Бондаренко |
| --- | --- | --- |

Приложение 1

к распоряжению Администрации

Усть-Камчатского муниципального округа

Камчатского края

от 10.03.2025 № 42-р

Технический план мероприятий по подготовке и проведению

открытого соревнования по подледному лову «Золотая рыбка»

п. Козыревск

Дата проведения фестиваля: 22.03.2025.

Место проведения мероприятия: на акватории реки Камчатка, на заранее обозначенном участке.

Хронология проведения мероприятия:

| 08.30 | Начало приёма заявок на участие |
| --- | --- |
| 08.55 | Окончание приёма заявок на участие |
| 09.00 | Старт соревнований |
| 11.30 | Окончание соревнований |
| 11.35 | Подведение итогов (взвешивание) |
| 12.00 | Награждение победителей |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка проекта сводного сметного расчета на подготовку и проведение соревнований | до 07.03.2025 | Руководитель территориального управления п. Козыревск (Соколовская А.М.); Управление образования, культуры, спорта и социальной защиты администрации УК МО (Асеева И.Н.) |
|  | Подготовка и рассылка пригласительных писем | до 10.03.2025 | Руководитель территориального управления п. Козыревск (Соколовская А.М.) |
|  | Подготовка и рассылка писем службам безопасности, спасательной службе, медицинского обеспечения | до 14.03.2025 | Руководитель территориального управления п. Козыревск (Соколовская А.М.) |
|  | Проведение открытия и закрытия Соревнований, награждение победителей | 22.03.2025 | Главный судья (Корженевская Л.А) (по согласованию); Руководитель территориального управления п. Козыревск (Соколовская А.М.) |
|  | Транспортное обеспечение по доставке материальных запасов к месту проведения Соревнований (столы, стулья, палатки и другие ресурсы) | 22.03.2025 | Управление материально-технического обеспечения администрации УК МО (Шлычков А.В.); Руководитель территориального управления п. Козыревск (Соколовская А.М.) |
|  | Организация зон питания, раздачи чая участникам Соревнования | 22.03.2025 | Руководитель территориального управления п. Козыревск (Соколовская А.М.) |
|  | Прием заявок на участие в соревнованиях | 17.03.2025-22.03.2025 | Руководитель территориального управления п. Козыревск (Соколовская А.М.) |
|  | Проведение соревнований, подведение итогов, определение победителей, ведение и заполнение протоколов | 22.03.2025 | Главный судья (Корженевская Л.А.) (по согласованию), судейская коллегия |
|  | Приобретение призов, инвентаря, расходного материала | до 17.03.2025 | Управление образования, культуры, спорта и социальной защиты администрации УК МО (Асеева И.Н.) |
|  | Анонсирование мероприятия, обеспечение фото-видео съемки | с 10.03.2025 | Руководитель территориального управления п. Козыревск (Соколовская А.М.); МКУ «Информационный медиацентр» (Косулин А.А.) |
|  | Обеспечение места проведения соревнований биотуалетом | 22.03.2025 | Руководитель территориального управления п. Козыревск (Соколовская А.М.) |
|  | Содействие в обеспечении правопорядка на весь период проведения мероприятий | 22.03.2025 | Усть-Камчатский МО МВД России (Шмидт А.В.) (по согласованию) |
|  | Содействие в обеспечении дежурства медицинского работника на весь период проведения мероприятий | 22.03.2025 | ГБУЗ Камчатского края «Ключевская районная больница» (Миронова А.В.) (по согласованию) |
|  | Содействие в организации мероприятий по обеспечению безопасности населения в акватории проведения Соревнования | 22.03.2025 | КГКУ «ЦОД по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае» (Самойлюку С.Н.) (по согласованию) |
|  | Содействие в организации замеров льда, присутствие на Соревновании | 22.03.2025 | Главное управление МЧС России по Камчатскому краю (Михно И.В.) (по согласованию) |
|  | Уборка мест лова и проведения массовых мероприятий | 22.03.2025 | Руководитель территориального управления п. Козыревск (Соколовская А.М.) |
|  | Подготовка места проведения (уборка снега, разметка зон, установка флагов и указателей) | 22.03.2025 | Руководитель территориального управления п. Козыревск (Соколовская А.М.) |
|  | Проверка толщины льда | 13.03.2025 20.03.2025 | Руководитель территориального управления п. Козыревск (Соколовская А.М.) Главное управление МЧС России по Камчатскому краю (Михно И.В.) (по согласованию) |

Приложение 2

к распоряжению Администрации

Усть-Камчатского муниципального округа

Камчатского края

от 10.03.2025 № 42-р

Положение

о проведении соревнований по подледному лову

«Золотая рыбка» в п. Козыревск

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения командных соревнований по подледному лову «Золотая рыбка» п. Козыревск (далее – Соревнования).

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- пропаганда активного отдыха, здорового образа жизни, бережного отношения к окружающей природной среде;

- развитие организованных форм семейного досуга, общения, единства интересов и позитивной коммуникации различных социальных групп населения.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ

2.1. Соревнования проводятся Администрацией Усть-Камчатского муниципального округа.

2.2. Общее руководство в организации, подготовку и проведение соревнований осуществляет Козыревское территориальное Управление (далее – организатор).

2.3. Соревнования проводятся в личном и командном зачете.

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Соревнования проводятся 22 марта 2025 года на акватории реки Камчатка, на заранее обозначенном участке. Участок для проведения Соревнований утверждается организатором.

3.2. Регистрация для участия в соревнованиях проводится непосредственно перед началом соревнований.

3.3. Программа соревнований:

| Время (00:00) | Мероприятие | Технические условия |
| --- | --- | --- |
| 08.30 | Начало приёма заявок на участие | На месте проведения соревнований |
| 08.55 | Окончание приёма заявок на участие | По сигналу судьи |
| 09.00 | Старт соревнований | По сигналу судьи |
| 11.30 | Окончание соревнований | По сигналу судьи |
| 11.35 | Подведение итогов (взвешивание) | Главный судья |
| 12.00 | Награждение победителей | Глава поселения |

Организаторы оставляют за собой право изменить регламент в случае плохих погодных условий.

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

4.1. Официальное время соревнований – местное время.

4.2. Старт участников соревнований производится одновременно по сигналу судьи.

4.3. На момент старта все участники соревнований должны иметь номера соответствующие стартовому протоколу.

4.4. Лов рыбы производится на территории отведённой судейской коллегией.

4.5. Лов рыбы осуществляется на удочки, запрещается использование иных рыболовных снастей.

4.6. Каждому зарегистрировавшемуся участнику разрешается использовать не более двух удочек.

4.7. К зачету принимается рыба, выловленная в период соревнования.

4.8. Участники соревнований обязаны выполнять следующие правила:

- после каждого случая вылова рыбы (одной штуки) приглашать члена судейской коллегии для подтверждения достоверности улова;

- не нарушать границ отведённой зоны;

- не заимствовать улов или часть улова у другого участника или постороннего лица;

- не передавать улов или часть улова другому участнику;

- не применять не соответствующую правилам насадку или снасти;

- не приносить рыбу с собой;

- количество и общий вес улова не ограничен.

4.9. В случае нарушения вышеуказанных правил, результаты участника будут не засчитаны. Судейская коллегия вправе отстранять участников от соревнований, в случае неоднократных нарушений.

4.10. Контроль над соблюдением правил лова рыбы в ходе соревнований осуществляют судейская коллегия (состав судейской коллегии в приложении к настоящему Положению).

4.11. В случае получения информации о несчастном случае потерпевшему будет оказана медицинская помощь.

5.   ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ

5.1. Данное спортивное мероприятие предполагает командные и личные соревнования.

5.2. В целях оперативной организации соревнования допускается регистрация Участников и команд заблаговременно, начиная с 17 марта 2025 года.

5.3. К соревнованиям допускаются лица, подавшие заявку до 08.55 часов 22 марта 2025 года.

5.4. В командных соревнованиях в каждую команду допускаются по пять участников.

5.5. Подписью на заявке Участник подчиняется спортивной юрисдикции, настоящему Положению соревнований, и обязуется не предъявлять каких-либо претензий к организатору.

5.6. Организатор не несёт ответственности за убытки и ущерб как по отношению к участникам и их имуществу, так и за убытки, причинённые третьим лицам и их имуществу в ходе соревнований. Эта ответственность возлагается на непосредственного виновника, который определяется в установленном законом порядке.

5.7. Участники обязаны выполнять требования судей и организаторов соревнований. Невыполнение требований влечёт исключение из зачёта.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ

Состав судейской коллегии определяется настоящим Положением (приложение).

Победители соревнований определяются по следующим номинациям:

«Золотая рыбка» (по улову рыбы в личных соревнованиях)

- самый большой улов по общему весу выловленной рыбы. Присуждаются: 1-е, 2-е, 3-е места.

«Рыболовная семья» (по улову рыбы в семейных соревнованиях)

- самый большой улов по общему весу выловленной рыбы. Присуждаются: 1-е, 2-е, 3-е места.

«Самый юный рыбак» – определяется по возрасту на момент проведения Соревнований самый молодой участник, поймавший рыбу.

«Царская рыба»– самый крупный экземпляр по весу.

Участники соревнования, занявшие I, II, III места награждаются грамотами и памятными призами (по усмотрению организатора).

Все команды, занявшие I, II, III места, получают грамоты и памятные призы (по усмотрению организатора).

7. СПОНСОРСКИЕ НОМИНАЦИИ

7.1. Спонсорами и организаторами соревнований могут вводиться дополнительные номинации для участников соревнований.

8. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

Судейство ведет судейская комиссия, согласно приложению 2 к настоящему Положению.

- УСЛОВИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК

  - Участники команд прибывают на место регистрации самостоятельно за свой счет.

  - Состав команды не более 5 человек.

  - К участию в соревнованиях допускаются на равных условиях все желающие участники, не имеющие медицинских противопоказаний, без ограничения по верхнему возрастному показателю.

  - Участники до 14 лет допускаются в сопровождении взрослого представителя, который несет за него ответственность.

- ПРОТЕСТЫ

11.1. Каждый участник соревнований имеет право подавать протесты. Протест подаётся судейской коллегии в письменном виде.

11.2. Протесты, за исключением касающихся определения мест, подаются не позже, чем через час после окончания соответствующего тура соревнований. Протесты, касающиеся определения мест, должны быть поданы не позднее 30 минут после официального объявления результатов итогов соревнования.

11.3. Решения по протестам должны быть приняты судейской коллегией до утверждения результатов соревнований.

11.5. Решение по протесту принимается открытым голосованием главной судейской коллегии по большинству голосов.

11.6. Решение главной судейской коллегии по протесту является окончательным.

11.7. О рассмотрении каждого протеста и принятом решении ведётся протокол.

11. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

12.1. Расходы, связанные с проведением соревнований, осуществляются за счет средств бюджета Усть-Камчатского муниципального округа.

12.2. В долевом участии могут выступать физические и юридические лица.

Приложение 1

к Положению о проведении

открытых соревнований

по подледному лову «Золотая рыбка»

п. Козыревск

Заявка

на участие в открытых соревнованиях

по подледному лову «Золотая рыбка» п. Козыревск

(Командный зачет)

Команда ___________________________________________

| № | Фамилия, имя, отчество участников команды | Дата рождения | Адрес проживания (населенный пункт)/Телефон | Полис обязательного медицинского страхования (реквизиты) | Допуск врача (подпись, печать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

_________________                    ________________________

(подпись капитана команды)                       ФИО капитана команды

«____»________________2025 год

Всем участникам соревнования при регистрации необходимо иметь при себе страховой медицинский полис обязательного страхования и документ, подтверждающий личность.

Заявка

на участие в открытых соревнованиях

по подледному лову «Золотая рыбка» п. Козыревск

(Личный зачет)

| № | Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Адрес проживания (населенный пункт)/Телефон | Полис обязательного медицинского страхования (реквизиты) | Допуск врача (подпись, печать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

_________________                    ________________________

(подпись)                                                         ФИО

«____»________________2025 год

Всем участникам соревнования при регистрации необходимо иметь при себе страховой медицинский полис обязательного страхования и документ, подтверждающий личность.

Приложение

к заявке на участие в

открытых соревнованиях

по подледному лову «Золотая рыбка»

п. Козыревск

Согласие

родителей или законных представителей на участие в соревнованиях спортсменов, не достигших совершеннолетнего возраста

Я, ___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. родителя/законного представителя полностью)

_____________________________________________________________________________

родитель/законный представитель _______________________________________________

_____________________________________________________________________________

(ФИО участника полностью)

(далее - "участник"), ___________________ года рождения, зарегистрированный по адресу:_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________,

добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в открытых соревнованиях по подледному лову «Золотая рыбка» п. Козыревск и при этом четко отдаю себе отчет в следующем:

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребенком (опекаемым) по ходу соревнования, и не имею права требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба с организаторов соревнования.

2. В случае если во время соревнования с моим ребенком произойдет несчастный случай, прошу сообщить об этом _______________________________________________

______________________________________________________________

(указывается кому (ФИО) и номер телефона)

3. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов соревнования, связанным с вопросами безопасности.

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте проведения соревнования, и в случае его утери не имею право требовать компенсации.

5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, предоставленной моему ребенку (опекаемому) организаторами соревнования.

6. С Положением о проведении соревнования ознакомлен.

7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и/или со мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату и без компенсации в отношении этих материалов.

________________________/_________________________________________/

(подпись)              (ФИО родителя/законного представителя)

"__" ________ 2025 г.

Приложение 2

к Положению о проведении

открытых соревнований

по подледному лову «Золотая рыбка»

п. Козыревск

Состав судейской коллегии

| Корженевская Лидия Алексеевна | – Главный судья соревнований; |
| --- | --- |
| Кузьмина Ксения Викторовна | – судья соревнований; |
| Романюк Людмила Юрьевна | – судья соревнований; |