Информация

о ходе реализации муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельского поселения на 2014 – 2019 годы», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского сельского поселения от 13.12.2013 № 66

(с изменениями от 17.04.2014 № 12, от 09.09.2014 № 36, от 26.09.2014 № 37, от 13.04.2015 № 188, от 30.11.2015 № 151, от 04.07.2016 № 72, от 22.02.2017 № 16, от 02.05.2017 № 43)

Объем финансирования муниципальной программы на 2017 год –                     1 500,000 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 1 500,00 тыс. руб.;

Основными мероприятиями муниципальной программы на 2017 год являются:

1) обеспечение функционирования пункта по искусственному осеменению КРС в Усть-Камчатском сельском поселении, средства местного бюджета – 432,200 тыс. руб.;

Заключено соглашение с ОАО «Камчатагроплемсервис» на оказания услуг по функционированию пункта искусственного осеменения. Оплачен счет на сумму 215,368 тыс. руб.

2) субсидия на возмещение части затрат товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского поселения, связанных с развитием животноводства и пищевой промышленности,  средства местного бюджета – 887,800 тыс. руб.;

В целях реализации данного мероприятия выдана субсидия:

- ООО «Крутоберегово» в сумме 562,300 тыс. руб.,

- КФХ Мищенко С.И. субсидия в сумме 320,000 тыс. руб.

3) повышение престижа сельскохозяйственного производства в Усть-Камчатском сельском поселении, средства местного бюджета – 180,00 тыс. руб.

Израсходовано средств на сумму 70,858 тыс. руб., покупка торговых палаток для выездной торговли.

Исполнение программы 78 %.